CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 9/ 2016

I. Kết quả công tác SXKD tháng 8/2016

1.Công tác KT – AT

 *1.1. Công tác an toàn tháng 8 năm 2016:*

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan.

Trở ngại chạy tàu do khách quan có 01 vụ:

- Hồi 01 giờ 50 phút ngày 10/8/2016, xe ô tô đầu kéo BKS 15C-054.73 đằng sau kéo theo sơ mi rơ móc BKS 15R - 018.98 lưu thông trên đường Liên xã Nguyên Khê – Xuân Nộn theo chiều QL3 hướng Xuân Nộn đến đoạn giao cắt với đường sắt tại Km3+310 khu gian Đông Anh - Đa Phúc tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều xảy ra va chạm với đầu tàu VNR D9E -222 số hiệu 3901. Nguyên nhân do lái xe đã điều khiển xe ô tô vượt qua đường ngang giao nhau với đường sắt không chú ý quan sát tín hiệu.

Thiệt hại: Bế tắc chính tuyến: 608 phút;

 Làm sứt mẻ, cong vênh, hỏng ray P43 L=12,5m = 6thanh; hỏng tà vẹt bê tông lồng = 30 thanh; hỏng phụ kiện tà vẹt bê tông = 50 bộ đàn hồi; làm hỏng 100m đường về cự ly, thủy bình, phương hướng cao thấp và nền đá.

- Trong tháng trên địa bàn Công ty quản lý không bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

- Thực hiện công tác kiểm tra đêm ngày theo kế hoạch, tích cực kiểm tra các đường ngang có mật độ giao thông cao và phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ, đột xuất của các đoàn Giám đốc công ty đã có thông báo kết luận chấn chỉnh công tác lên ban tuần gác và cho sửa chữa kịp thời các điểm xấu mà các đoàn kiểm tra phát hiện được.

*1.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ:*

Hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS tháng 8 năm 2016, nghiệm thu nội bộ đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Khối lượng quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS thực hiện tháng 8 năm 2016.

(Tuyến Kép - Lưu Xá trông coi bảo vệ 100% khối lượng).

*1.3. Công tác hành lang:*

 -Phối hợp với chính quyền phường Xuân Phương giải quyết các vi phạm km 17+300 – 17+400

-Phối hợp với UBND phường Xuân Phương, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Xã Hải Bối, Vĩnh Quỳnh để giải quyết các điểm vi phạm hành lang ATGTĐS.

2- Công tác KH-KD.

- Đã nghiệm thu hoàn thành giai đoạn công trình đường ngang Km 50+917 tuyến ĐA-QT;

- Làm việc với Bộ GTVT ra được văn bản chấp thuận nâng cấp cải tạo đường ngang Km 28+139,1; Đường ngang Km 4+737; Đường ngang 19+308 (đường ngang qua Quốc lộ 70) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn điển;

- Đã làm văn bản gửi Tổng công ty ĐSVN kiến nghị về bố trí kinh phí duy tu SCTX, đảm bảo an toàn tuyến Lưu Xá – Khúc Rồng năm 2016;

- Đã lập và tham gia dự thầu 2 gói thầu: Cải tạo đường cầu Hitachi RC1,RC4 và ST1 và gói thầu: Sửa chữa lớn 2.300m tuyến đường sắt số 1 đoạn Cửa Ông – Cọc 4; tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

- Đã lập và nộp hồ sơ năng lực cho ban Giao thông Đô Thị Hà Nội chấp thuận ký hợp đồng thi công đường ngang Km 28 +139,1 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Đã nộp Hồ sơ cho Bộ GTVT xin thỏa thuận nâng cấp đường ngang Km 46 tuyến Đông Anh – Quán Triều;

- Đã làm việc với Ban Kế hoạch – Kinh doanh và chi nhánh khai thác ĐS Hà Nội về việc thuê đất khu nhà kho ga Hà Đông;

- Đã thanh toán lương tháng 7 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 8 giao việc tháng 9/2016 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3.Công tác TCKT:

*3.1.Doanh thu - Chi phí*

 Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tháng 8 | Lũy kế |
| I | Doanh thu |  10.746.124.897  |  63.651.541.337  |
| 1 | Duy tu SCTX |  10.746.124.897  |  54.912.941.412  |
| 2 | Sản Xuất phụ |   |  8.099.809.051  |
| 3 | Hoạt động tài chính |   |  14.319.065  |
| 4 | Thu nhập khác |   |  624.471.809  |
| II | Thu |  690.331.000  |  84.644.559.849  |
| 1 | Duy tu SCTX  |   |  62.571.180.717  |
| 2 | Sản xuất phụ |  662.681.000  |  21.538.058.681  |
| 3 | Hoạt động tài chính |   |  12.797.891  |
| 4 | Thu nhập khác |  27.650.000  |  522.522.560  |
|  III - Chi SCTX |   |   |
| TT | Yếu tố chi |   | Lũy kế |
| 1 | *Lương* |  4.493.612.368  |  23.099.752.326  |
| 2 | *VL+NL+Sơn* |  2.609.132.520  |  12.763.511.404  |
| 3 | *Máy chèn Áo* |  531.425.748  |  2.035.561.551  |
| 4 | *Chi phí QL + Chi khác* |  3.111.954.261  |  17.014.116.130  |
| 5 | *Thuế GTGT* |  1.074.612.490  |  5.478.086.564  |
|   | *Cộng* |  11.820.737.386  |  60.391.027.975  |

*3.2.Công tác trong tháng 8 năm 2016*

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Đôn đốc thu hồi công nợ trong và ngoài công ty.

- Kết hợp phòng TC-HC bàn giao TSCĐ cho các chi nhánh khai thác: Nhà làm việc: cung đường, cầu, chắn các đơn vị.

- Hoàn thành công tác thẩm định xếp loại doanh nghiệp 2015 với Bộ GTVT và Bộ Tài chính.

- Kết hợp phòng KH-KD cung cấp hồ sơ năng lực tài chính của Công ty để tham gia đấu thầu công trình SCL 2300 m tuyến ĐS số 1 đoạn Cửa Ông cọc 4 -Gói thầu số 1 và Công trình xây lắp đường cầu Hitachi RC1, RC4 và ST1 – Gói thầu số 1

- Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN

- Các công tác nghiệp vụ tài chính kế toán...

4- Công tác TC - HC

 *4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

- Tham mưu chi trả kịp thời lương và các chế độ cho CBCNV

- Giải quyết chấm dứt HĐLĐ 4 trường hợp

-Tổ chức lớp thi nâng bậc lương đối với công nhân trực tiếp

- Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký Upcom.

-Bố trí, điều động CBCNV đảm bảo lao động theo định biên cho các đơn vị phục vụ hoạt động SXKD.

- Kiểm tra LĐ, kiểm tra hệ tuần gác ngày và đêm theo KH của công ty.

- Trang cấp phát BHLĐ theo kế hoạch

*4.2- Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước*

- Công tác văn thư lưu trữ, tạp công, thực hiện đúng quy định. Quản lý, điều động xe con đi công tác và phục vụ SX kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Làm tốt công tác tuyên truyền dịp 19/8 và Quốc khánh 2/9.

- Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website. Số lượt truy cập 2694 lượt = 171% so với tháng 5/2016. Đã đăng tải 47 tin, bài, văn bản lên website của Công ty.

* Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website.Số lượt truy cập trong tháng 996 lượt = 87% so với tháng trước (Tháng 7 = 1150 lượt) . Đã đăng 24 tin, bài, văn bản lên Website công ty.

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

- Công tác quản lý điện nước đảm bảo an toàn, đúng qui định.

 - Thay thế các thiết bị điện, nước bị hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu.

*4.3- Công tác Quân sự địa phương, ANTT, PCCN*

 +Công tác quân sự.

- Tổ chức huấn luyện cho 02 đồng chí là quân nhân dự bị hạng 1 huấn luyện năm 2016 tại Cục Doanh trại và Tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương.

- Hoàn thành báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên 1996- 2016 (01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận bắc Từ Liêm về 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên).

+Công tác bảo vệ, an ninh trật tự.

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn Công ty trong dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

- Phối hợp với Phòng PA81 - Công an TP Hà Nội kiểm tra công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT trước, trong và sau dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 tại cơ quan Công ty và XNQL Cầu Thăng Long.

- Phối hợp với phòng KTAT tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo ANCT, TTATXH, PCCN, ATCT trong tháng.

- Báo cáo Tổng công ty ĐSVN về tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tháng 8 năm 2016.

+Công tác PCCC.

- Phối hợp với XNQL Cầu Thăng Long tổ chức thành lập đội PCCC, hoàn thiện hồ sơ PCCC và phương án chữa cháy tại cầu Thăng Long.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty.

*4.4- Công tác quản lý đất đai:*

-Phối hợp cùng Ban giải phóng mặt bằng quận Bắc Từ Liêm để giải quyết những vấn đề liên quan khi Thành phố Hà Nội tiến hành giải tỏa mở rộng đường Phạm Văn Đồng.

- Tiếp tục phối hợp cùng đối tác làm việc với Sở TNMT hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu để ký Hợp đồng thuê đất đối với khu đất cơ quan.

II. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban tháng 8/ 2016.

 1.Các đồng chí trong BGĐ theo lĩnh vực phân công chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành KH SXKD tháng 8 năm 2016 đảm bảo an toàn mọi mặt.

*-Đã thực hiện ý kiến kết luận.*

2. Giao đồng chí Chiến- PGĐ tiếp tục chỉ đạo phòng KH-KD, KT-AT chỉ đạo thi công công trình lắp đặt mô tơ điện cho dàn chắn, cần chắn trong công trình sửa chữa thường xuyên không định kỳ < 500 triệu đồng; Chỉ đạo thi công nghiệm thu thanh toán công trình đường ngang Km 50+917 trong tháng 8/2016.

*-Về lắp mô tơ điện cho cần chắn, dàn chắn: Chưa thực hiện được vì phải chờ chỉ đạo chung của Tổng công ty*

*-Về thanh toán công trình đường ngang: Đã hoàn tất thủ tục để thanh toán.*

3.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ tiếp tục chỉ đạo phòng KT-AT, phòng KH-KD, XN cầu Thăng Long thực hiện di chuyển trạm điện mố O cầu Thăng Long; Chỉ đạo phòng KH-KD, KT-AT tham mưu giao cho các đơn vị tổ chức thi công các công trình duy tu tập trung, các công trình khẩn cấp < 500 triệu đồng xong trước 15/10/2016.

*-Đã thực hiện triển khai thi công theo ý kiến kết luận .*

4.Giao đồng chí Khai- PGĐ tiếp tục chỉ đạo phòng TC-HC, KT-AT hoàn thiện phương án quy hoạch khu cơ quan công ty trình HĐQT để phê duyệt làm cơ sở bàn giao mặt bằng đường Phạm Văn Đồng mở rộng; Đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đường ngang Nông Lâm, dự án PK2… Chỉ đạo thi công đường ngang Km 34+772 tuyến Bắc Hồng- Văn Điển theo tiến độ đã cam kết.

*-Về phương án quy hoạch cơ quan: Đã thực hiện.*

*-Về quyết toán các công trình đường ngang Nông Lâm, dự án PK2: Đã thực hiện.*

*-Về thi công đường ngang Km 34+772 tuyến Bắc Hồng- Văn Điển: Đang thực hiện.*

5.Giao đồng chí Chiến- PGĐ báo cáo Tổng công ty ĐSVN về đường ngang Km15+050 trong ga Phú Diễn về cảnh giới đường ngang (Công ty không có kinh phí) và đầu tư 3 đường ngang ở các Km: 41, 43, 46.

*-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận*

6.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT, KH-KD, TC-HC tham mưu phương án giao khoán nội bộ cho các đơn vị trong công ty đảm bảo thống nhất và đúng các quy định hiện hành theo phương án giá sản phẩm được duyệt, rà soát toàn bộ vật tư chủ yếu trong phương án giá để chủ động cấp cho các đơn vị.

*-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận .*

7.Giao các đồng chí trong Ban điều hành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 để trình HĐQT phê duyệt, xong trong tháng 8/2016. Phòng KH-KD tập hợp báo cáo.

*-Đang thực hiện ý kiến kết luận.*

8.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT, XN cầu Thăng Long phối hợp với Công ty CP cơ khí 4 để phân luồng thi công khe co dãn đảm bảo an toàn, không ách tắc.

*-Đã tổ chức họp liên ngành để triển khai, dự kiến 6/9 bắt đầu thực hiện phân luồng.*

9.Giao đồng chí Khai- PGĐ chỉ đạo phòng KH-KD tham mưu ký hợp đồng thuê bãi hàng ga Hà Đông và làm việc với cơ quan chức năng để đưa công trình hợp tác kinh doanh vào khai thác đồng thời có văn bản báo cáo tổng công ty về đoạn tuyến Khúc Rồng- Lưu Xá.

*-Về bãi hàng ga Hà Đông: Đã làm việc với Tổng công ty để giải quyết.*

*-Về báo cáo tổng công ty về đoạn tuyến Khúc Rồng- Lưu Xá: Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

10.Giao phòng KH-KD tham mưu ký hợp đồng thi công máy chèn 08-GS; Kinh phí bảo trì máy 2016.

*-Đã thực hiện và hoàn thành nghiệm thu.*

11.Giao phòng TC-HC, KT-AT tham mưu tổ chức các lớp thi nâng bậc các hệ trong tháng 8/2016.

*-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

12.Giao đồng chí Khai- PGĐ, đồng chí Chiến- PGĐ phối hợp chỉ đạo các phòng ban liên quan, đối tác tiếp tục ra soát các công trình hợp tác kinh doanh liên quan HLATGTĐS, yêu cầu thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng, trong giấy phép, không được sử dụng vào bất cứ mục đích gì khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, hoàn thiện các hồ sơ hợp tác kinh doanh.

*-Đang thực hiện theo ý kiến kết luận.*

13.Giao phòng TC-KT tiếp tục tham mưu hoàn thành công tác quyết toán Cổ phần, quyết toán thuế theo quy định, tham mưu văn bản đôn đốc nợ trong tháng 8/2016 .

*-Đã chuẩn bị mọi nội dung nhưng Cục thuế Hà Nội chưa bố trí được thời gian làm việc.*

III- Kế hoạch công tác tháng 9/2016

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, đảm bảo ATCT, ATGT, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Hoàn thành khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Hoàn thành khối lượng thi công máy móc, thiết bị quý 3 năm 2016.

- Thay tà vẹt bê tông dự ứng lực trên các cầu bê tông máng balats cầu Long Gáo Km15+144 tuyến đường sắt ĐA- QT;

- Sửa chữa các công trình <500 triệu: Khe co giãn nhiệt đường sắt trụ T9 Cầu Thăng Long, cầu Phủ Lỗ Km5+044 tuyến đường sắt ĐA - QT, ghi số 3 ga Cổ Loa, ghi số 3 ga Hà Đông.

- Cầu Thăng Long: Tiếp tục Sơn phun cát tẩy rỉ = 5000m2;

- Hoàn thiện toàn bộ sản phẩm quản lý bảo trì KCHTĐS theo KHTN quý 3 đã được Tổng công ty chấp thuận phục vụ nghiệm thu đặt hàng.

1. **Công tác KH-KD**

- Nghiệm thu hoàn thành công trình và thanh quyết toán đường ngang Km 50+917 tuyến ĐA-QT;

- Bám chủ đầu tư tham gia dự thầu Công trình: Sửa chữa đường sắt các đoạn Km 43+00 – Km 46+00; Km 51+800 – Km 53+00 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

- Tiếp tục thi công đường ngang Km 34 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển hoàn thanh trong tháng 9/2016;

 3- Công tác TCKT:

 - Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Quyết toán thuế năm 2015.

- Đôn đốc thu hồi công nợ trong và ngoài công ty.

- Các công tác nghiệp vụ tài chính kế toán...

 4- Công tác TC- HC:

  *4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

|  |  |
| --- | --- |
|  -Dự kiến tuyển dụng 2 công nhân gác chắn-Dự kiến giải quyết chấm dứt HĐLĐ và tạm hoãn HĐLĐ: 02 trường hợp-Bố trí, điều động CBCNV đảm bảo lao động theo định biên cho đơn vị, đảm bảo hoạt động SXKD-Tiếp tục hoàn thành công tác tổ chức thi nâng bậc lương đối với công nhân trực tiếp.-Cấp phát BHLĐ quý III/2016 cho các đơn vị-Lập kế hoạch may đồng phục năm 2016 (Dự kiến 120 triệu đồng)-Thanh toán tiền bảo hiểm quý III/2016-Kiểm tra lao động và ATLĐ tại các đơn vị-Phối hợp với phòng KT&AT tổ chức thi lý thuyết và thực hành cho các lớp thi nâng bậc*4.2.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:*- Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, điều động xe con phục vụ SX.- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty.* Thực hiện tốt việc bảo trì, sửa chữa máy in, máy tinh, điều hòa.
* Làm tốt công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước.

*4.3.Công tác bảo vệ, quân sự và an ninh trật tự:*-Thay thế các bình chữa cháy đã hỏng hoặc hết hạn sử dụng tại cơ quan và các đơn vị.-Cử 1 đ/c tham gia huấn luyện sỹ quan tại kho K190-Tham gia Hội thao dân quân tự vệ của BCHQS quận Bắc Từ Liêm.- Báo cáo công tác AN-TT gửi Tổng công ty.*4.4- Công tác về đất đai:* -Tiếp tục thực hiện các công việc để ký hợp đồng thuê đất khu vực trụ sở công ty.-Phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm để phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường Phạm Văn Đồng khu vực Cổ Nhuế và 199 Phạm Văn Đồng. -Tiếp tục thực hiện công tác bàn giao tài sản cho Phân ban quản lý KCHTĐS theo chỉ đạo của Tổng Công ty.. PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH |  |