CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 8/ 2017

I. Kết quả công tác SXKD tháng 7/2017

1.Công tác an toàn, quản lý kỹ thuật và hành lang

*1.1. Công tác an toàn:*

Trong tháng 7 không có vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan.

- Tai nạn chạy tàu do khách quan có 1 vụ:

+ Hồi 08 giờ 25 phút ngày 03/7/2017 tại lối đi dân sinh Km14+095 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều tàu khách 1902 chạy từ Thái Nguyên – Hà Nội đâm vào ô tô tải chở gạch. Làm ô tô văng ra khỏi đường cách 20m dọc đường sắt.

Thiệt hại: - Xe ô tô hư hỏng nặng; người lái xe ô tô chết tại chỗ.

- Đầu máy tàu trật hai bánh.

- Đường sắt: Tà vẹt bị xê dịch, hỏng vai đá.

Nguyên nhân: Do người điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát khi qua đường sắt.

Công ty đã điều đơn vị tham gia cứu viện kịp thời. Ke chỉnh lại các thanh tà vẹt bị chéo, kéo lại vai đá 3 cầu ray. Trả đường lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

- Công tác kiểm tra đêm ngày được thực hiện theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất chấn chỉnh việc thực hiện quy trình quy phạm của hệ tuần gác. Trong tháng, không có trường hợp nào vi phạm quy trình quy phạm.

+ Tổng kiểm tra trạng thái cầu, đường, ga, ghi gia cố sửa chữa những điểm xung yếu; kiểm tra chấn chỉnh đội hình lên ban tuần gác để phục vụ tốt, đảm an toàn trong dịp hè 2017.

+ Theo dõi kịp thời, sát sao diễn biến các cơn bão để chủ động có các phương án phòng chống, ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra như cống sụt tại Km20+035,5 tuyến BH-VĐ.

+ Trám vá ổ gà bằng bê tông Cacbon Atphalt, kê chỉnh tấm đan vỡ hỏng của các đường ngang trên tuyến BH-VĐ

+ Tham gia họp với các Sở, Ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thái Nguyên rà soát toàn bộ các đường ngang, lối đi dân sinh, thực hiện theo quy chế phối hợp. Ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi dân sinh với các địa phương theo yêu cầu của ngành.

*1.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ:*

- Hoàn thành nghiệm thu sản phẩm khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS tháng 6 năm 2017 với Tư vấn giám sát Phân ban QLKCHTĐS khu vực 1 và nghiệm thu sản phẩm quý 2/2017 với Hội đồng nghiệm thu thứ nhất Tổng công ty đạt chất lượng, đúng tiến độ.

- Cùng Phân ban quản lý KCHTĐS khu vực 1 điều tra, lập phương án tác nghiệp quý 3/2017 trình Tổng công ty ĐSVN thẩm định và được chấp thuận tại văn bản số 1944/ĐS-QLHT ngày 04/7/2017.

- Lập phương án thi công các công trình DTTT của quý 3/2017.

- Hoàn thành thi công khối lượng SCTX định kỳ tháng 7/2017.

*1.3.Công tác hành lang:*

Tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi xử lý các điểm như: Km1+400- Km1+600; Km1+675; Km4+400- Km4+737; Km17+300- Km18+950; Km20+250- Km20+350; Km34+772 và gầm cầu Thăng Long từ trụ B20- B33; B33- B53; ON7 đến ON21; N38- N49 và N52- N63; Km30+750; Km34+00 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển, từ Km15+600- Km15+850; Km19+00- Km19+300 tuyến Yên Viên – Lào Cai; Km30+730; Km12+760- Km12+800; Km37+175- Km37+640 tuyến ĐA-QT.

- Ngăn chặn kịp thời một số điểm vi phạm như gầm cầu Thăng Long trụ N42, Km17+350, Km20+312 tuyến BH-VĐ; Km18+350 tuyến ĐA-QT.

2- Công tác KH-KD.

- Đã thương thảo ký xong Hợp đồng cảnh giới đường ngang Km 50+917 tuyến đường sắt Đông Anh – Quán Triều với Ban Công ích TP Thái Nguyên;

- Đã mua máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình: Gói thầu số 2A – Sửa chữa lớn đường sắt Mông Dương – Cao Sơn, đoạn từ Km 7+050 đến Km 11+450 (4.400m + 03 bộ ghi);

- Đã xong các bước chấm thầu, chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa khu cơ quan Công ty;

- Đã xác nhận xong khối lượng Quý I+II với Xí nghiệp gang thép thái nguyên, Chi nhánh khái thác đường sắt Hà Thái Hải, Hợp đồng tăng cường kiểm tra, sữa chữa đoạn đường sắt Khúc Rồng – Lưa Xá;

- Đã ký Hợp đồng với Viettel và Viễn thông 9 thuê dịch vụ, còn lại các đối tác khác chưa ký với Tổng công ty nên tiếp tục phối hợp, thương thảo để ký phần dịch vụ với đối tác trạm BTS, cáp quang vv…;

- Đã thanh toán xong tháng 6/2017 gác phòng vệ khu Debo;

- Đã thanh toán lương tháng 6 cho các đơn vị trong Công ty;

- Nghiệm thu thanh toán xong quý II với Tổng công ty ĐSVN;

- Lập trình duyệt xong phương tác nghiệp SCTX quý III/2017;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 7, giao việc tháng 8/2017 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

Công tác TCKT:

A - Doanh thu - Chi phí

Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tháng 7 | Lũy kế |
| I | Doanh thu | 7.067.422.965 | 50.609.512.357 |
| 1 | Duy tu SCTX | 6.284.200.048 | 43.989.400.334 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản Xuất phụ | 386.692.727 | 5.885.561.495 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 3.583.333 | 57.603.671 |
| 5 | Thu nhập khác | 392.946.857 | 676.946.857 |
| II | Thu | 18.071.882.588 | 88.729.607.235 |
| 1 | Duy tu SCTX | 16.958.450.000 | 66.712.013.776 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | 1.246.692.000 |
| 3 | Sản xuất phụ | 1.055.765.477 | 20.101.760.746 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 3.583.333 | 53.659.428 |
| 5 | Thu nhập khác | 54.083.778 | 615.481.285 |
| III - Chi SCTX | |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | *Lương* | 2.699.717.740 | 18.898.024.178 |
| 2 | *VL+NL+Sơn* | 1.389.745.436 | 9.728.218.052 |
| 3 | *Máy chèn Áo* | 233.530.630 | 1.634.714.410 |
| 4 | *Chi phí quản lý, chi khác* | 1.961.206.242 | 12.602.443.694 |
|  | *Cộng* | 6.284.200.048 | 42.863.400.334 |

1 - Công tác đã hoàn thành trong tháng 7 năm 2017

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp *thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…*

- Giải ngân KL SCTX quý 2 năm 2017, cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD năm 2017.

- Đôn đốc các bộ phận, phòng ban, các đội, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán trong Quý 2, thu hồi công nợ.

- Kết hợp các phòng nghiệp vụ kiểm tra tình hình hoạt động SCKD tại 2 XN.

- Tập hợp số liệu lập và nộp Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017.

- Hoàn thành bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH MTV QL ĐS Hà Thái sang Công ty CP ĐS Hà Thái.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

4- Công tác TC - HC

*1. Tiền lương:* Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ = 2.600.316.672 Đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Người quản lý | 130.473.656 | Đồng |
| - Bộ máy giúp việc | 283.051.589 | Đồng |
| - Trực tiếp khác (bổ trợ sản xuất) | 46.474.755 | Đồng |
| -Trực tiếp sản xuất | 2.211.065.000 | Đồng |

Trong đó:

*2.**Công tác TCCB-LĐ-TL:*

- Bố trí, điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD:

+ Chuyển chính thức: 02 lao động;

+ Điều động: 03 lao động;

+ Nghỉ hưu, chấm dứt HĐLĐ: 08 lao động.

+ Điều động nhân lực tham gia công trình ngoài.

- Hoàn thiện các văn bản nội bộ.

- Báo cáo công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ chuẩn bị hồ sơ bàn giao doanh nghiệp cổ phần, báo cáo để được phê duyệt đội hình và chế độ ban đối với lao động gác chắn đường ngang…….

*3. Bảo hộ lao động:*

- Cấp phát BHLĐ cho các đơn vị.

- Làm thủ tục thanh toán tiền BHTT tháng 5/2017.

- Cấp phát đường chống nóng cho toàn thể CBCNV.

*4. Công tác đào tạo:*

- Hoàn thiện các bài kiểm tra và giấy tờ các lớp xây dựng đường sắt, lớp đặt ray đô thị và lớp ATLĐ.

*5.* *Công tác kiểm tra*:

* Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.
* Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị
* Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

*6.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:*

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

* Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.
* Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị

-Tham gia thăm hỏi các gia đình chính sách và viếng liệt sỹ TNXP tại Lưu xá

*7.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:*

-Hội thao lực lượng tự vệ 2017

-Tham gia bắn đạn thật do BCHQS Bắc Từ Liêm tổ chức. Kết quả: 01 giỏi, 01 khá, 01 đạt.

-Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty

- Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

*8-Công tác thi đua khen thưởng:*

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 6/2017.

9-Công tác đất đai:

-Tham mưu văn bản trả lời về đất đai tại Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm.

-Làm việc với phòng Tải nguyên môi trường đông Anh và UBND xã Việt Hùng v/v đất đai tại của cung đường (Cũ) tại thôn Trung, xã Việt Hùng, Đông Anh, HN.

Tham gia các công việc được giao trong việc giải quyết nợ động đất đai tại khu vực Đông Ngạc

-Phối hợp với đơn vị thi công dự án đường Phạm Văn Đồng đảm bảo ANTT, điện sinh hoạt và hoạt động của phương tiện ra vào cơ quan công ty.

II- Kế hoạch công tác tháng 8/2017

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

1. Giao thi công các công trình duy tu sửa chữa nhỏ và duy tu tập trung trong quý 3 năm 2017 như:

- Thay TVBT DƯL TN1 tại 5+500- Km6+197 tuyến BH-VĐ; Km52+500- Km53+00 tuyến ĐA-QT;

- Thay TVBT DƯL lồng tại Km2+500- Km3+00; Km14+00- Km15+00 tuyến ĐA-QT.

- Thay cụm lưỡi ghi số 1 ga Phú Diễn;

- Thay tâm ghi đúc ghi số 1 ga Hà Đông;

- Thay cụm lưỡi ghi, cụm tâm ghi ghép và cụm ray hộ bánh ghi số 9 ga Cổ Loa;

- Sơn dẩm thép bằng phương pháp tẩy rỉ phun cát = 5.000m2; Thay cáp điện; s/c máng thoát nước; s/c chân cột đèn đường ô tô tầng 2;

- S/c nhà gác ghi, ke ga Hà Đông, ga Cổ Loa, s/c giao ke ga Phổ Yên và s/c ke ga Lưu Xá;

- S/c, trám vá ổ gà mặt đường, kê chỉnh tấm đan của các đường ngang trên tuyến YV-LC và ĐA-QT;

- Sản xuất, lắp đặt tấm đan đường ngang Km20+210 và Km26+200 tuyến YV-LC.

2. Giao thi công khối lượng thi công bằng các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng như:

- Xiết bu lông TEM =5,5Km đường đơn; 16,3 Km đường lồng.

- Máy chèn đường BRAD = 8,04Km; máy đa năng KGT/V = 47ca; máy nâng mối gục = 60 mối; máy thay tà vẹt MRT2 = 1.287th; máy kiểm tra đường EM 120 = 68,5Km; máy chèn Áo 08-16GS = 10Km.

3. Điều tra khối lượng phục vụ cho lập phương án tác nghiệp quý IV/2017.

4. Kiến nghị (không có):

2-Công tác KH-KD

- Giao KH tháng 8/2017, thanh toán nội bộ tháng 7/2017, công trình SCTX đường sắt;

- Thanh toán khối lượng Quý I+II, Hợp đồng tăng cường kiểm tra, sữa chữa đoạn đường sắt Khúc Rồng – Lưa Xá với Tổng công ty ĐSVN;

- Triển khai bàn giao mặt bằng thi công Công trình: Sửa chữa khu cơ quan Công ty;

- Tiếp tục bám Ban quản lý dự án Đường sắt KV1 kế hoạch tham gia đấu thầu các công trình đường ngang theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính Phủ, gói thầu số 2 các đường ngang phía Bắc Sông Hồng;

- Tiếp tục bám Ban quản lý dự án huyện Đông Anh kế hoạch tham gia đấu thầu công trình: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục bám Chủ đầu tư làm các bước tiếp theo để ký kết Hợp đồng thi công xây sựng gói thầu đường ngang QL 70 (đường ngang Km 19+308 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển);

- Tham gia đấu thầu gói thầu: Sửa chữa đoạn đường sắt Km 51+000 đến Km 53+000 tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai;

- Bám Ban quản lý huyện Đồng Anh kế hoạch nâng cấp cải tạo đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Đôn đốc vị thi công Công trình: Gói thầu số 2A – Sửa chữa lớn đường sắt Mông Dương – Cao Sơn, đoạn từ Km 7+050 đến Km 11+450 (4.400m + 03 bộ ghi);

- Tiếp tục tháo gỡ một số tồn tại, đôn đốc thi công khối lượng còn lại Công trình: Đường ngang 34+776 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp *thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…*

- Giải ngân KL SCTX quý 2 năm 2017, cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD năm 2017.

- Đôn đốc các bộ phận, phòng ban, các đội, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán trong Quý 2, thu hồi công nợ.

- Chuẩn bị số liệu phục vụ đoàn thẩm định đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

4- Công tác TC- HC:

*1. Tiền lương:* Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ = 2.660.000.000 Đồng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Người quản lý | 131.320.000 | Đồng |
| - Bộ máy giúp việc | 282.285.000 | Đồng |
| - Trực tiếp khác (bổ trợ sản xuất) | 46.395.000 | Đồng |
| -Trực tiếp sản xuất | 2.200.000.000 | Đồng |

*2.Công tác TCCB-LĐ-TL:*

- Bố trí , điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD;

- Tuyển dụng động để bổ sung cho các đơn vị thiếu so với định biên và thay thế lao động chấm dứt HĐLĐ;

- Báo cáo công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.

*3. Bảo hộ lao động:*

- Cấp phát đồng phục năm 2017 cho các đơn vị;

- Làm thủ tục thanh toán BHTT tháng 6/2017;

- Lập KH mua BHLĐ quý III năm 2017.

*4. Công tác đào tạo:*

- Thành lập các lớp thi nâng bậc CN trực tiếp năm 2017.

5. Công tác kiểm tra:

* Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.
* Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị
* Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

*6.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:*

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

* Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.
* Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.
* Phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Hội nghị an toàn 6 tháng đầu năm, chia tay các đồng chí cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu và chuyển công tác.

*7.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:*

-Hội thao lực lượng tự vệ 2017

-Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty

- Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

*8-Công tác thi đua khen thưởng- Kỷ luật:*

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 7/2017.

9-Công tác đất đai:

-Tham gia các công việc được giao trong việc giải quyết nợ động đất đai tại khu vực Đông Ngạc

-Phối hợp với đơn vị thi công dự án đường Phạm Văn Đồng đảm bảo ANTT, điện sinh hoạt và hoạt động của phương tiện ra vào cơ quan công ty.

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH